АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2015                                          № 743

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2014 год

В соответствии с п. 5. 6.  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденного постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  города Азова «Развитие образования в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 09.10.2013 № 2113 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2014 год  согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных правовых актов Ростовской области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Парфёнова В. В.

Глава администрации

города Азова                                                                         И. А. Щипелев

Верно

Начальник общего отдела                                                   П.В. Бойко

Постановление вносит

Управление образования г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 01.04.2015 № 743

Отчет о реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

за 2014 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2014 год.

Работа по реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» в 2014 году была направлена на достижение основной цели: обеспечение высокого качества образования в городе Азове в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития  общества и экономики донского региона. Основные направления в работе определены задачами муниципальной программы: модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования; создание нормативно-правовых и организационных условий  для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования.

Программные мероприятия в 2014 году исполнены в полном объеме. Показатели результативности исполнения мероприятий по всем направлениям реализации программы достигнуты:

- сформированы муниципальные задания для всех 48 учреждений муниципальной системы образования города;

- произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех муниципальных образовательных учреждений;

- в учреждениях дошкольного образования началась работа по поэтапному введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с приказом по Управлению образования от 03.03.2014 № 148 «Об организации работы по введению ФГОС ДО в МБДОУ г. Азова»;

- обеспечено проведение в учреждениях общего образования мероприятий по проведению очередного этапа введения ФГОС ОО;

- проведены все запланированные работы по капитальному ремонту МБДОУ № 29 и выборочному капитальному ремонту МБДОУ № 30 и      № 33;

- обеспечены условия для развития инновационной деятельности в образовательных учреждениях, повышения квалификации педагогических работников, проведения аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;

- проведены конкурсы профессионального мастерства для учителей и воспитателей;

- обеспечено проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников, а также участие школьников города в региональном и всероссийском этапах олимпиады;

- для школьников и воспитанников детских садов, прошедших обследование на психолого-медико-педагогической комиссии, созданы соответствующие условия для организации учебного процесса, в том числе 1 ребенок-инвалид, обучающийся на дому, в 2014 году в соответствии с медицинскими показаниями направлен в Центр дистанционного образования при школе-интернате № 28 г. Ростова-на-Дону;

- в сентябре 2014 года началась практическая работа Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции г. Азова, открытого в соответствии с постановлением администрации города Азова от 30.06.2014 № 1270;

- своевременно произведены все выплаты, обеспечивающие социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

Особое внимание в 2014 году было уделено проведению мероприятий по доведению среднемесячной заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений до запланированных значений, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597. В результате по состоянию на 01.01.2015 среднемесячная заработная плата педагогических работников составила: в учреждениях дошкольного образования - 20581,46 руб. 103,2 % от планового значения, в учреждениях общего образования - 24534,5 руб. 103,4% от планового значения, в учреждениях дополнительного образования - 20401,28 руб. 100,4% от планового значения.

Расчет значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, достигнутых в 2014 году.

Показатель 1.1. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе.

N=(3347:3430)*100%=97,6%,

где 3347 - число детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования,

3430 - число детей 3-7 лет.

Плановое значение показателя 90,0%. Отклонение: +8,4% обусловлено открытием в действующих ДОУ 16 групп кратковременного пребывания детей, в которых обучается 79 детей (53 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет); открытием нового МБДОУ № 37 на 80 мест; открытием новых 150 мест в МБДОУ № 30 и № 33 после проведения выборочного капитального ремонта.

Показатель 1.2. Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет.

N=(7707:7712)*100%=99,94%,

где 7707 - число детей в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях общего образования;

7712 - число детей в возрасте 7-18 лет, которые должны обучаться в учреждениях общего образования.

Плановое значение показателя 99,89%. Отклонение: + 0,05% обусловлено своевременным проведением мониторинга получения несовершеннолетними гражданами города Азова общего образования и межведомственным взаимодействием учреждений профилактики по определению в образовательное учреждение несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям. В 2014 году не приступили к занятиям 5 несовершеннолетних. Из них 3 ребенка, которым организовать учебный процесс по медицинским показаниям ни в какой форме не представляется возможным, 2 ребенка - дети из семей цыганской национальности, которые не обучаются в силу национальных традиций (выход замуж, женитьба).

Показатель 1.3. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.

N=(6441:7761)*100%=83,0 %,

где 6441 - число детей получающих услуги дополнительного образования в учреждениях дополнительного, общего образования, учреждениях культуры;

7761- число детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного и общего образования.

Плановое значение показателя 82,05%. Отклонение: + 1,2 %. С целью увеличения доли детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в сентябре 2014 года проведен анализ выбора общеобразовательными учреждениями моделей внеурочной деятельности с учетом модели дополнительного образования в рамках ФГОС ОО. В результате увеличилось число кружков, клубов, секций в общеобразовательных учреждениях, улучшилось сетевое взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования.

Показатель 1.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных  общеобразовательных организаций.

N=(6:394)*100%=1,52 %,

где 6 - это число выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, допущенных к прохождению ГИА в установленном порядке, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике;

394 - число выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, допущенных к прохождению ГИА и зарегистрированных в качестве участников ЕГЭ.

Плановое значение показателя 1,76%. Отклонение: + 13,6% обусловлено индивидуализацией работы с выпускниками при подготовке к ГИА, обеспечением психологической поддержки выпускников при проведении ГИА. Увеличение значения показателя с 0,4% в 2013 году до 1,52% в 2014 году обусловлено фактическим уровнем подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений за 2014 год по муниципальной программе приведены в таблице 1.

Все запланированные на 2014 год мероприятия исполнены в полном объеме, реализованы в полной мере, результаты исполнения мероприятий достигнуты.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» в 2014 году.

ПДЦобщ =1/4(97,6 : 90,0 +99,94 : 99,89 + 83,0 : 82,05 + 1,76 : 1,52*) = 1/4 (1,08 + 1,00 + 1,01 + 1,16) = 1,06

где 4 - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

в скобках представлены отношения фактического и планового значения каждого из показателей (индикаторов);

*-пояснение к показателю 1.4. - расчет произведен как отношение планового к фактическому значению показателя, так как, чем лучше результаты ГИА, тем меньше значения показателя.

Значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом превышает единицу, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования».

Работа по реализации подпрограммы 1 в 2014 году была направлена на достижение основной цели: обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития города Азова.

Основные направления в работе определены задачами подпрограммы 1:

- создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- создание условий для привлечения частных организаций в сферу дошкольного образования;

- введение федеральных муниципальных образовательных стандартов общего образования;

- внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

- внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга с использованием высокотехнологических инновационных продуктов;

- обеспечение реализации общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях города Азова;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования;

- расширение потенциала системы дополнительного образования города Азова;

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

- формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов;

- обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения детей-инвалидов;

- ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, формирование современной инфраструктуры образовательных организаций города Азова.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 1 в 2014 году исполнены в полном объеме. Показатели результативности исполнения мероприятий по всем направлениям реализации подпрограммы 1 достигнуты.

Результаты реализации основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;  финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат.

В соответствии с приказом минобразования Ростовской области от 31.12.2013 № 947 «Об организации работы по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ростовской области» Управлением образования издан приказ от 03.03.2014 № 148 «Об организации работы по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ г.Азова». Сформирован и утвержден состав муниципальной рабочей группы по организации и сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО, разработан и утвержден муниципальный План мероприятий («дорожная карта») «Введение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОО города Азова», проведены совещания с руководителями ДОО по вопросам организации работы по поэтапному введению ФГОС ДО, обеспечено информирование педагогической и родительской общественности о ходе реализации ФГОС ДО. В дошкольных учреждениях проводится разработка общеобразовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС ДО.

В рамках работы муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 34 по теме «Система работы с применением коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих технологий» проведены семинары для работников ДОУ с целью распространения эффективного опыта обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО.

Проведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ. По состоянию на 01.01.2015 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1926 человек, детей в возрасте от 3 до 7 лет 107 человек. В 2014 году места в ДОУ получили 1139 детей.

Открыт негосударственный (частный) детский сад на 30 мест.

Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех 26 дошкольных образовательных учреждений в объеме 297645,0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 163640,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 134004,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2.Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных  общеобразовательных организациях.

Во всех 11 общеобразовательных учреждениях созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС ОО. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением.

Обеспечен бесперебойный широкополосный доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет, ресурсы которого используются в учебной и воспитательной работе учреждений. Введены элементы дистанционного обучения для отдельных категорий обучающихся.

Улучшилось качество освоения основных образовательных программ обучающимися общеобразовательных учреждений с 49 % в 2013 году до 52 % в 2014 году. Вместе с тем увеличился разрыв в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями с 1,7 в 2013 году до 2,1 в 2014 году.

В школах № 9, № 11 и Лицее продолжена работа профильных классов по 4 направлениям профильного обучения. Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения, составила 28,6% при плановом значении 25%. С 01.09.2014 открыт профильный класс в школе № 3.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 24534,5 руб. 103,4 % от планового значения.

Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех общеобразовательных учреждений в объеме 295015,2 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 57386,3 тыс.рублей, средства областного бюджета - 237628,9 тыс. рублей; обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к сети Интернет в объеме 387,3 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 102,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 284,5 тыс. рублей; обеспечение оздоровительной кампании детей в каникулярный период в объеме 5932,7 тыс.рублей, из них средства местного бюджета - 2722,0 тыс.рублей, средства областного бюджета - 3210,7 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь.

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях обеспечена работа школьных психолго-медико-педагогических консилиумов. В городской психолого-медико-педагогической комиссии проведено обследование 157 детей школьного возраста, 100 % заявленных детей. По результатам обследования подготовлены рекомендации по организации обучения и воспитания детей, по созданию условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья. В сентябре 2014 года началась практическая работа Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции города Азова.

Основное мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными  организациями  дополнительного образования.

Обеспечено своевременное финансирование выполнения муниципальных заданий для всех 6 муниципальных учреждений дополнительного образования детей в объеме 48591,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей.

Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде:

Школьный этап - 9129 участников, 2647 победителей и призеров;

Муниципальный этап - 1735 участников, 314 победителей и призеров;

Региональный этап - 175 участников, 19 победителей и призеров;

Всероссийский этап - 3 участника, 1 призер.

Численность участников регионального этапа олимпиады в 2014 году относительно 2013 года уменьшилась с 207 до 175 в связи с отменой регионального этапа олимпиады по некоторым предметам из-за установившейся в период проведения олимпиады аномально холодной погоды в нашем регионе.

Все победители и призеры олимпиады получили соответствующие поощрения в торжественной обстановке при проведении городских мероприятий.

Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования города Азова, включая поощрение лучших педагогических работников.

С целью повышения привлекательности педагогической профессии проведен конкурс педагогического мастерства «Учитель года Азова - 2014». В конкурсе приняли участие 17 педагогических работников образовательных учреждений города. Подготовлены и представлены в минобразование Ростовской области документы на 4 педагогических работников города для участия в конкурсном отборе лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 2 представителя нашего города вошли в число победителей.

Основное мероприятие 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов.

Управлением образования и администрацией общеобразовательных учреждений систематически ведется мониторинг получения образовательных услуг детьми-инвалидами, обучающимися на дому. В 2014 году в Центр дистанционного образования при школе-интернате      № 28 г Ростова-на-Дону направлен 1 ребенок этой категории. Всего в центре обучается 5 школьников города.

В 2013-2014 учебном году в школах города началось использование дистанционных технологий обучения для отдельных категорий обучающихся.

Основное мероприятие 1.8. Создание безопасных и комфортных условий  осуществления образовательной деятельности  в муниципальных образовательных организациях.

Зданий и сооружений муниципальной образовательной сети города, находящихся в аварийном состоянии нет. В соответствии с утвержденным планом-графиком продолжались работы по капитальному ремонту (2-й этап) МБДОУ № 29. Завершены работы по проведению выборочного капитального ремонта МБДОУ № 30 и № 33.

С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора.

Осуществляется систематический контроль за исполнением предписаний надзорных органов.

Контрольное событие программы. Корректировка списков детей на получение мест в ДОУ.

Проведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ. По состоянию на 01.01.2015 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет  1926 человек, детей в возрасте от 3 до 7 лет 107 человек. В 2014 году места в ДОУ получили 1139 детей.

Контрольное событие программы. Организация и обеспечение участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде.

Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде:

Школьный этап - 9129 участников, 2647 победителей и призеров;

Муниципальный этап - 1735 участников, 314 победителей и призеров;

Региональный этап - 175 участников, 19 победителей и призеров;

Всероссийский этап - 3 участника, 1 призер.

Контрольное событие программы. Обеспечение участия педагогических работников города в конкурсах педагогического и профессионального мастерства.

Проведен конкурс педагогического мастерства «Учитель года Азова - 2014». В конкурсе приняли участие 17 педагогических работников образовательных учреждений города. Подготовлены и представлены в минобразование Ростовской области документы на 4 педагогических работников города для участия в конкурсном отборе лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 2 представителя нашего города вошли в число победителей.

Контрольное событие программы. Разработка планов-заданий по подготовке образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году.

С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех 44 образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора.

Контрольное событие программы. Комплектование обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений

Все несовершеннолетние граждане, проживающие на территории города Азова, подлежащие обучению, зачислены в общеобразовательные учреждения. Средняя наполняемость классов в школах города составила 25,9 человек.

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы 1 муниципальной программы за 2014 год приведены в таблице 2.

Расчет значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1, достигнутых в 2014 году.

Показатель 2.1

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.

N=(3592 : 7809)*100%= 46 %,

где 3592 - число обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

7809 - общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений.

Плановое значение показателя 46 %. Отклонение: 0 %.

Показатель 2.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области.

N=(20581,46 : 19938,26)*100%= 103,2 %,

где 20581,46 руб. - средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

19938,26 руб. - средняя заработная плата в общем образовании Ростовской области.

Плановое значение показателя 100%. Отклонение: +3,2%. Обусловлено оптимизацией расходов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Показатель 2.3. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной  заработной плате в Ростовской области.

N=(24534,5 : 23735,03)*100%= 103,4 %,

где 24534,5 руб. - средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования;

23735,03 руб. - средняя заработная плата в Ростовской области.

Плановое значение показателя 100%. Отклонение: +3,4%. Обусловлено оптимизацией расходов в муниципальных образовательных учреждениях общего образования.

Показатель 2.4. Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области.

N=(20401,28 : 25330,41)*100%= 80,54 %,

где 20401,28 руб. - средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования;

25330,41 руб. - средняя заработная плата учителей в Ростовской области.

Плановое значение показателя 80,2%. Отклонение: + 0,4%. Обусловлено оптимизацией расходов в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования.

Показатель 2.5. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме ежегодно.

N=(5 : 5)*100%= 100 %,

где 5 - число детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение на базе Центра дистанционного образования при школе интернате № 28 г. Ростова-на-Дону;

5 - число детей инвалидов, не имеющих противопоказаний к дистанционной форме обучения.

Плановое значение показателя 100 %. Отклонение: + 0 %.

Показатель 2.6. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.

N=(0 : 11)*100%= 0 %,

где 0 - число муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии;

11 - число муниципальных общеобразовательных учреждений.

Плановое значение показателя 0 %. Отклонение: + 0 %.

Показатель 2.7. Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций.

N=(0 : 44)*100%= 0 %,

где 0 - число муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии;

44 - число муниципальных образовательных учреждений.

Плановое значение показателя 0 %. Отклонение: + 0 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений за 2014 год по подпрограмме 1 муниципальной программы приведены в таблице 1.

Все запланированные на 2014 год мероприятия подпрограммы 1 исполнены в полном объеме, реализованы в полной мере, запланированные результаты исполнения мероприятий достигнуты.

Показатель степени достижения цели и решения задач подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» в 2014 году

ПДЦПР1 =1/7 (46,0 : 46,0 + 103,2 : 100 + 103,4 : 100 + 80,54 : 80,2 + 100,0 : 100,0 + 0 : 0 + 0 : 0) + 1/7 (1,0 + 1,03 + 1,03 + 1,01 + 1,0 + 1,0 +1,0) = 1,01,

где 7 - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы 1;

в скобках представлены отношения фактического и планового значения каждого из показателей (индикаторов).

Значение показателя степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1 в целом превышает единицу, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации подпрограммы 1.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия»

Работа по реализации подпрограммы 2 в 2014 году была направлена на достижение основных целей: обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования города.

Основные направления в работе определены задачами подпрограммы 2: развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования; повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса города Азова; формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов; развитие единой образовательной информационной среды; создание и использование информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности  образовательных организаций города Азова.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 2 в 2014 году исполнены в полном объеме. Показатели результативности исполнения мероприятий по всем направлениям реализации подпрограммы 2 достигнуты.

Результаты реализации основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Управления образования г. Азова.

Развитие образовательного комплекса города осуществляется в соответствии с муниципальной программой города Азова «Развитие образования в городе Азове».

Управлением образования обеспечено исполнение мероприятий, определённых «дорожной картой»  «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове», утверждённой постановлением администрации города Азова от 14.05.2013 № 998. Основной целью вводимых изменений является обеспечение повышения качества услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, внедрение в образовательных учреждениях эффективного контракта. В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в Управлении образования разработаны и утверждены целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников по состоянию на 01.01.2015 составила: в учреждениях дошкольного образования – 20581,46 руб. 103,2% от планового значения, в учреждениях общего образования – 24534,5 руб. 103,4%  от планового значения, в учреждениях дополнительного образования – 20401,28 руб. 100,4% от планового значения.

Сформированы  и на 100% выполнены планы-графики повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений.

Повышение квалификации прошли 142 человека.

Систематически обновляется информация на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений в сети Интернет в соответствии с нормативными требованиями. На официальном сайте Управления образования размещена необходимая информация по всем направлениям функционирования образовательной системы города. Образовательные учреждения ежегодно размещают на своих сайтах публичные доклады о результатах своей деятельности с целью обеспечения открытости и доступности информации для всех жителей города.

На базе Управления образования продолжается реализация региональной автоматизированной системы «Электронный детский сад». Очередь в детские сады переведена в электронный вид.

Произведено финансовое обеспечение деятельности Управления образования в объёме 6631,6 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Основное мероприятие 2.2 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования.

Произведено финансовое обеспечение исполнений муниципальных заданий муниципальных учреждений образования – хозяйственно-экономическая группа, централизованная бухгалтерия, городской методический центр, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции  в объёме 13217,1 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение образовательных организаций города Азова бланками документов государственного образца об образовании и медалей к ним.

Все общеобразовательные учреждения своевременно и в полном объёме обеспечены бланками документов государственного образца об образовании, в том числе медалями «За особые успехи в учении». Все выпускники 2014 года получили соответствующие документы об образовании.

Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области».

За 2014 год не выявлено случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации.

В банке данных кандидатов в опекуны и усыновители по состоянию на 01.01.2015 зарегистрировано 55 человек.

Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования в объёме 2036,9 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, а также обеспечение подготовки кандидатов в опекуны и усыновители в школе приемных родителей в объёме 95,4 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации.

Своевременно произведены выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приёмных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте в объёме 15256,0 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета – 14939,9 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета – 316,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6. Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В соответствии с представленными документами все 100% родителей получили компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении в объёме 12390,3 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Контрольное событие программы. Назначение педагогическим работникам стимулирующих выплат на основе оценки результативности профессиональной деятельности.

В Управлении образования разработаны и утверждены целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера.

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы 2 муниципальной программы за 2014 год приведены в таблице 2.

Расчет значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2, достигнутых в 2014 году.

Показатель 3.1. Доля муниципальных услуг Управления образования г. Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Управлением образования г. Азова.

N=(8 : 8)*100% =  100 %,

где 8 - количество муниципальных услуг Управления образования г. Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания.

8 - общее количество муниципальных услуг Управления образования г.Азова.

Плановое значение показателя 100 %. Отклонение:  0 %.

Показатель 3.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи-граждан.

N=(0 : 45)*100% =  0 %,

где 0 - количество отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в семью (в соответствии с формой № 103-рик);

45 - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в семьи граждан в 2014 году (в соответствии с формой № 103-рик).

Плановое значение показателя 0 %. Отклонение:  0 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений за 2014 год по подпрограмме 2 муниципальной программы приведены в таблице 1.

Все запланированные на 2014 год мероприятия подпрограммы 2 исполнены в полном объеме, реализованы в полной мере, запланированные результаты исполнения мероприятий достигнуты.

Показатель степени достижения цели и решения задач подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» в 2014 году

ПДЦПР2 =1/2 (100 : 100 +  0 : 0) = 1/2  (1+1) = 1,

где 2 - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы 2;

в скобках представлены отношения фактического и планового значения каждого из показателей (индикаторов).

Значение показателя степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2 в целом равно единице, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации подпрограммы 2.

Раздел 3. Результаты реализации мер государственного и муниципального правового регулирования.

В целях обеспечения оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной  помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации запланировано открытие в 2014 году Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции (пункт 8 таблица 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе города Азова «Развитие образования в городе Азове» в редакции постановления администрации города Азова от 09.09.2014         № 1796 «О внесении изменений в постановление  администрации города Азова от 09.10.2013 № 2113»).

Для реализации этого мероприятия (основное мероприятие 1.3.) разработано и утверждено постановление администрации города Азова от 30.06.2014 № 1270 «О создании Муниципального бюджетного учреждения образования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции города Азова».

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в таблице 3.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Уточнённый план ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» составил в 2014 году всего – 776614,2 тыс.рублей, в том числе: средства областного бюджета – 405681,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 55819,7 тыс. рублей, бюджета города Азова – 315112,8 тыс. рублей. Фактические расходы в 2014 году составили всего – 775848,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 405530,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 55307,0 тыс. рублей, бюджет города Азова – 315010,4 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили в целом по программе – 766,1 тыс. рублей (0,1 %), соответственно по областному бюджету – 151,0 тыс. рублей (0,04 %), по федеральному бюджету – 512,7 тыс. рублей (0,9%), по бюджету города Азова – 102,4 тыс. рублей (0,03%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации муниципальной программы в 2014 году.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» составил в 2014 году всего – 726872,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 376157,6 тыс. рублей, федерального бюджета – 55476,2. рублей, бюджета города Азова – 295238,6 тыс. рублей. Фактические расходы в 2014 году составили всего – 726220,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 376068,2 тыс. рублей, федерального бюджета – 54990,9 тыс. рублей, бюджета города Азова – 295161,7 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных  расходов относительно плановых значений составили по подпрограмме  1 в целом – 651,6 тыс. рублей (0,09%), соответственно по областному бюджету – 89,4 тыс. рублей (0,02%), по федеральному бюджету – 485,3. рублей (0,9%), по бюджету города Азова – 76,9 тыс. рублей (0,03%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 1 муниципальной программы в 2014 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1.

Областной бюджет.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий дошкольными образовательными учреждениями (134004,6 тыс. рублей), общеобразовательными учреждениями (237628,9 тыс. рублей).

Не в полной мере освоены средства:

- на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию». Освоено 939,5 тыс. рублей при плановом значении 939,6 тыс.рублей. Отклонение: - 0,01 % (0,1 тыс. рублей) обусловлено сложившейся экономией по заключённым договорам;

- на обеспечение широкополосного бесперебойного доступа образовательных учреждений к сети Интернет. Освоено 284,5 тыс. рублей при плановом значении 356,2 тыс. рублей. Отклонение: - 20,1 % (71,7 тыс. рублей) обусловлено экономией за счёт каникулярного времени;

- на финансовое обеспечение оздоровительной кампании. Освоено 3210,7 тыс. рублей при плановом значении 3228,3 тыс. рублей. Отклонение: - 0,5 % (17,6 тыс. рублей)  обусловлено экономией по торгам.

Федеральный бюджет.

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение капитального ремонта и выборочного капитального ремонта МБДОУ № 29, 30, 33. Освоено 54990,9 тыс. рублей при плановом значении 55476,2 тыс. рублей. Отклонение: - 0,9 % (485,3 тыс. рублей) обусловлено кредиторской задолженностью по оплате капитального ремонта МБДОУ № 29, срок оплаты установлен 01.04.2015.

Бюджет города Азова.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий дошкольными образовательными учреждениями (163640,4 тыс. рублей), общеобразовательными учреждениями (57386,3 тыс. рублей), МБОУ МУК г. Азова (6394,3 тыс. рублей), учреждениями дополнительного образования (48591,5 тыс. рублей); по установке систем видеонаблюдения в МБОУ Лицей, ВСОШ №1, СОШ №2 (433,4 тыс. рублей).

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение капитального ремонта и выборочного капитального ремонта МБДОУ 329, 30, 33. Освоено 13869,0 тыс. рублей при плановом значении 13869,1 тыс. рублей. Отклонение: - 0,0007 % (0,1 тыс. рублей) обусловлено экономией по торгам;

- на финансовое обеспечение авторского и технического надзора за выполнением  работ по капитальному ремонту МБДОУ №29. Освоено 1013,9 тыс.рублей при плановом значении 1033,2 тыс. рублей. Отклонение: - 1,9 % (19,3 тыс. рублей) обусловлено экономией по торгам;

- на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию». Освоено 306,5 тыс.рублей при плановом значении 306,6 тыс. рублей. Отклонение: - 0,03 % (0,1 тыс. рублей) обусловлено экономией по заключённым договорам;

- на обеспечение широкополосного бесперебойного доступа образовательных учреждений к сети Интернет. Освоено 102,8 тыс. рублей при плановом значении 116,2 тыс. рублей. Отклонение: - 11,5 % (13,4 тыс. рублей) обусловлено экономией за счёт каникулярного времени;

- на ремонт прилегающей территории МБОУ МОШ №14. Освоено 701,6 тыс. рублей при плановом значении 701,7 тыс. рублей. Отклонение: -0,01 % (0,1 тыс. рублей) обусловлено экономией по заключённым договорам;

- на финансовое обеспечение оздоровительной кампании. Освоено 2722,0 тыс. рублей при плановом значении 2765,9 тыс. рублей. Отклонение: - 1,6 % (43,9 тыс. рублей) обусловлено экономией по торгам.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» в 2014 году составил  всего – 49741,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 29524,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 343,5 тыс. рублей, бюджета города Азова – 19874,2 тыс. рублей. Фактические расходы в 2014 году составили всего – 49627,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 29462,5 тыс. рублей, федерального бюджета – 316,1 тыс. рублей, бюджета города Азова – 19848,7 тыс. рублей. Отклонение фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений  составило по подпрограмме 2 в целом – 114,5 тыс. рублей (0,2%), соответственно по областному бюджету – 61,6 тыс. рублей (0,2%), по федеральному бюджету – 27,4 тыс. рублей (8,0%), по бюджету города Азова – 25,5 тыс. рублей (0,1%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 2 муниципальной программы в 2014 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2.

Областной бюджет.

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования. Освоено 2036,9 тыс. рублей при плановом значении 2037,4 тыс. рублей. Отклонение: - 0,02 % (0,5 тыс. рублей) обусловлено экономией за счёт оплаты больничных листов;

- на обеспечение подготовки кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приёмные родители. Освоено 95,4 тыс. рублей при плановом значении 98,8 тыс. рублей. Отклонение: - 3,4 % (3,4 тыс. рублей) обусловлено уменьшением числа лиц, прошедших обучение в школе приёмных родителей;

- на организацию выплат компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в ДОУ. Освоено 12390,3 тыс. рублей при плановом значении 12401,1 тыс. рублей. Отклонение: - 0,09 % (10,8 тыс. рублей) обусловлено возвратом платёжных поручений 30.12.2014;

- на выплаты пособий социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечений родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ, приёмным родителям. Освоено 14939,9 тыс. рублей при  плановом значении 14986,8 тыс. рублей. Отклонение: - 0,3 % (46,9 тыс. рублей) обусловлено уменьшением числа детей, находящихся в приёмных семьях и имеющих права на соответствующие выплаты.

Федеральный бюджет.

Не в полной мере освоены средства:

- на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан РФ. Освоено 316,1 тыс. рублей при плановом значении 343,5 тыс. рублей. Отклонение: - 8,0 % (27,4 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности  в выплате пособий.

Бюджет города Азова.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение  выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями образования МБОУ ЦБ, ГМЦ, ХЭГ, ЦППРиК (13217,1 тыс. рублей).

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение деятельности Управления образования. Освоено 5867,5 тыс. рублей при плановом значении  5889,3 тыс. рублей. Отклонение: - 0,4 % (21,8 тыс. рублей) обусловлено экономией за счёт средств оплаты больничных листов;

- на оплату услуг по Управлению образования. Освоено 632,5 тыс. рублей при плановом значении 635,1 тыс. рублей. Отклонение: - 0,4 % (2,6 тыс. рублей) обусловлено экономией по заключённым договорам;

- на оплату налогов по Управлению образования. Освоено 131,6 тыс. рублей при плановом значении 132,7 тыс. рублей. Отклонение: - 0,8 (1,1 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности в оплате налогов.

Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы и ее подпрограмм за 2014 год приведены в таблице 4.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм за 2014 год приведены в таблице 5.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы и ее подпрограмм за 2014 год приведены в таблице 6.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм за 2014 год приведены в таблице 7.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы и ее подпрограмм за 2014 год приведены в таблице 8.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов.

ЭИС = 776614,2 : 775848,1 = 1,001,

где 776614,2 тыс. рублей – запланированный объём затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы в 2014 году, 775848,1 тыс. рублей – фактический объём затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы в 2014 году.

Значение оценки степени эффективности использования бюджетных средств превышает единицу, что свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2014 году для оценки результатов муниципальной программы и её подпрограмм определены 13 показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений за 2014 год по муниципальной программе и ее подпрограммам приведены в таблице 1.

Значения всех показателей (индикаторов) достигнуты. Отрицательных отклонений фактических значений относительно плановых значений нет.

Однако на 2 показателям имеется отрицательная динамика относительно значений 2013 года.

Показатель 1.2. Удельный вес численности населения в возрасте  7-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет.

Значение 2013 года – 99,95  %, значение 2014 года – 99,94 %.

Уменьшение значения показателя связано с увеличением в 2014 году числа детей школьного возраста, которым по медицинским показаниям в 2014-2015 учебном году не представляется возможность организовать обучение ни в какой форме, что подтверждено справками Азовского филиала ГКУЗ ПНД РО.

Показатель 1.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.

Значение 2013 года – 0,4%, значение 2014 года – 1,52%.

Увеличение  значения показателя обусловлено фактическим уровнем подготовки выпускников к Государственной итоговой аттестации. В Управлении образования и в каждом общеобразовательном учреждении проведён анализ результатов ГИА в 2014 году, составлены планы подготовки выпускников к ГИА в 2015 году. Основным направлением улучшения качества подготовки выпускников определена индивидуализация работы с выпускниками.

Раздел 6. Информация о внесённых изменениях в муниципальную программу.

Внесено 4 изменения в постановление администрации города Азова от 09.10.2013 № 2113 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове», связанных с реализацией муниципальной программы в 2014 году.

Постановление администрации города Азова от 27.02.2014 № 352:

- соисполнителем муниципальной программы определён Департамент имущественных отношений, потребительского рынка и малого бизнеса администрации города Азова;

- в связи с уточнением объёмов финансирования и уточнением  перечня программных мероприятий внесены изменения в подразделы Ресурсное обеспечение муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2, Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2; раздел 5 муниципальной программы и подпрограммы 1 дополнены мероприятиями: капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) и строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений; внесены изменения в таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями», в таблицу 5 «Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы», в таблицу 6  «Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного  бюджета на реализацию муниципальной программы», в таблицу 8 «Размер субсидий по муниципальному образованию «Город Азов» и направлениям расходования средств муниципальной программы»;

- муниципальная программа дополнена таблицей 9 и таблицей 10 «Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Азов».

Постановление администрации города Азова от 11.08.2014 № 1570:

- в связи с уточнением объёмов  финансирования внесены изменения в подразделы Ресурсное обеспечение муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2, Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2, в таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями», в таблицу 5 «Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы», в таблицу 6 «Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета на реализацию муниципальной программы», в таблицу 8 «Размер субсидий по муниципальному образованию «Город Азов» и направлениям расходования средств муниципальной программы», в таблицы 9 и 10 «Перечень  инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Азов»;

- таблица 8 «Размер субсидий по муниципальному образованию «Город Азов» и направлениям расходования средств муниципальной программы» дополнена разделом «Субсидия на модернизацию региональных систем дошкольного образования».

Постановление администрации города Азова от 09.09.2014 № 1796

- в связи с уточнением объёмов  финансирования внесены изменения в подразделы Ресурсное обеспечение муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2, Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2, в таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями», в таблицу 5 «Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы», в таблицу 6 «Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета на реализацию муниципальной программы», в таблицу 8 «Размер субсидий по муниципальному образованию «Город Азов» и направлениям расходования средств муниципальной программы», в таблицы 9 и 10 «Перечень  инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Азов»;

Постановление администрации города Азова от 21.01.2015 № 86

- в связи с уточнением объёмов  финансирования внесены изменения в подразделы Ресурсное обеспечение муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2, Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2, в таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями», в таблицу 5 «Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы», в таблицу 6 «Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета на реализацию муниципальной программы», в таблицу 8 «Размер субсидий по муниципальному образованию «Город Азов» и направлениям расходования средств муниципальной программы», в таблицы 9 и 10 «Перечень  инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Азов»;

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Общая эффективность и результативность муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2014 год

ПР = 12 (1,06+12 (1,01+1)) 1,001 = 1,034

где: 1,06 - показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

2 – число подпрограмм муниципальной программы;

1,01 - показатель степени достижения целей  и решения задач подпрограммы 1;

1 - показатель степени достижения целей  и решения задач подпрограммы 2;

1,001 - значение оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Значение общей эффективности и результативности муниципальной программы превышает единицу, что свидетельствует о высокой эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» в 2014 году.

В процессе реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» в 2014 году удалось в основном решить поставленные задачи, исполнить в полном объёме основные мероприятия, обеспечить достижение запланированных значений показателей (индикаторов) развития муниципальной системы образования.

Реализация муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» в 2015 году и в следующем периоде позволит обеспечить достижение основной цели – обеспечение высокого качества образования в городе Азове в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Донского региона, а также внести соответствующий вклад в реализацию основной стратегической цели развития города Азова на период до 2020 года – создание условий для непрерывного повышения качества жизни населения и в реализацию стратегического направления развития города Азова – ответственное и сплочённое городское сообщество.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

за отчётный 2014 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на 31.12.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение численности детей 3-7- лет, которым предоставлена возможность получать услуги образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 3-7 лет, обучающихся в школе | % | 80,0 | 90,0 | 97,6 | Отклонение: +8,4%. Обусловлено открытием в действующих дошкольных образовательных учреждениях 16 групп кратковременного пребывания детей с охватом 79 человек, открытием нового МБДОУ №37 в пос. Солнечный на 80 мест, открытием новых 150 мест в МБДОУ №30 и №33 после проведения выборочного капитального ремонта. |
| 1.2. | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | % | 99,95 | 99,89 | 99,94 | Отклонение: + 0,05%. Обусловлено своевременным проведением мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории города Азова, общего образования и межведомственным взаимодействием учреждений профилактики по определению в образовательные учреждения несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям 01.09.2014. |
| 1.3. | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 67,0 | 82,05 | 83,0 | Отклонение: + 1,2 %. Обусловлено оптимизацией внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях с учётом модели дополнительного образования в рамках ФГОС ОО |
| 1.4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,4 | 1,76 | 1,52 | Отклонение: + 13,6%. Обусловлено индивидуализацией работы с выпускниками по подготовке к Государственной итоговой аттестации, обеспечением психологической поддержки выпускников при проведении ГИА. Увеличение значения показателя с 0,4% в 2013 году до 1,52% в 2014 году обусловлено фактическим уровнем подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес численности обучающихся по программе общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 45,0 | 46,0 | 46,0 |  |
| 2.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | % | 100,0 | 100,0 | 103,2 | Отклонение: +3,2%. Обусловлено оптимизацией расходов в дошкольных образовательных учреждениях |
| 2.3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | % | 100,0 | 100,0 | 103,4 | Отклонение: +3,4%. Обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях общего образования |
| 2.4. | Отношение среднемесячной заработной платы работников дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области | % | 75,0 | 80,2 | 80,54 | Отклонение: +0,4%. Обусловлено оптимизацией расходов в учреждениях дополнительного образования |
| 2.5. | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения (ежегодно) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7. | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля муниципальных услуг Управления образования г.Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых Управлением образования г.Азова | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращённых из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчётном году | % | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

города Азова «Развитие образования в городе Азове»  за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали -зации | окон-чания реали-зации | начала реали -зации | окон-чания реали-зации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | Л.И.Шиголина А.Б.Кибирова Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Внедрение в дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Л.И.Шиголина А.Б.Кибирова | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Ознакомление педагогической и родительской общественности с требованиями ФГОС ДО, разработка в ДОУ общеобразовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС ДО | По ОУ издан приказ от 03.03.2014 № 148 «Об организации работы по введению ФГОС ДО в МБДОУ г.Азова», сформирован состав рабочей группы по организации и сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО, План мероприятий («дорожная карта»); обеспечено информирование педагогической и родительской общественности о ходе реализации ФГОС ДО, проводится работа по приведению общеобразовательных программ в соответствие с требованиями ФГОС ДО |  | Отсутствие утверждённых примерных общеобразовательных программ, соответствующих требованиями ФГОС ДО |
| 1.1.2. | Развитие инновационной деятельности в муниципальной системе дошкольного образования | Л.И.Шиголина С.М.Зайцев | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Завершение реализации инновационного проекта «Система работы с применением коррекционно-развивающих и здоровьесберегаю-щих технологий» на базе муниципальной экспериментальной площадки в МБДОУ №34 | Завершена работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ №34, проведено 2 семинара для работников ДОУ с целью распространения эффективного опыта обеспечения доступного и качественного дошкольного образования |  |  |
| 1.1.3. | Проведение корректировки списков детей на получение мест в ДОУ | Л.И.Шиголина | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Корректировка списков детей на получение мест в ДОУ на период 2014-2016 годы, составление списков детей на зачисление в ДОУ в 2014 году, постановка детей на очередь на получение мест в ДОУ | В марте проведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ, в июне составлены списки детей на зачисление в ДОУ в 2014 году, в сентябре проведён мониторинг комплектования ДОУ, в 2014 году места в ДОУ получили 1139 детей. В течение всего 2014 года производилась постановка детей на очередь на получение мест в ДОУ, очередь составила: дети от 0 до 3 лет – 1926 человек, дети от 3 до 7 лет – 107 человек. |  |  |
| 1.1.4. | Проведение капитального ремонта и выборочного капитального ремонта зданий МБДОУ №29, 30, 31 | О.В.Скочко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Выполнение работ 2-го этапа капитального ремонта МБДОУ №29 и выборочного капитального ремонта МБДОУ №30, №33. Запланированные расходы: всего – 70378,5 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 55476,2 тыс.руб., бюджет г.Азова – 14902,3 тыс.руб. | В соответствии с планом-графиком проведены все работы 2-го этапа капитального ремонта МБДОУ №29, завершён выборочный капитальный ремонт МБДОУ №30 и №33. Фактические расходы: всего - 69873,8 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 54990,9 тыс.руб., бюджет г.Азова – 14882,9 тыс.руб. |  |  |
| 1.1.5. | Финансовое обеспечение исполнения муниципальных зданий дошкольными образовательными учреждениями | Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Проведение финансового обеспечения исполнения муниципальных заданий дошкольными образовательными учреждениями. Запланированные расходы: всего – 297645,0 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 134004,6 тыс.руб., бюджет г.Азова – 163640,4 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение муниципальных заданий для всех 26 дошкольных образовательных учреждений. Фактические расходы: всего – 297645,0 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 134004,6 тыс.руб., бюджет г.Азова – 163640,4 тыс.руб. |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Л.А.Михайлова Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ОО в муниципальных общеобразовательных организациях | Руководители ОУ | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Укомплектованность ОУ педкадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспеченность учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением | В июле и августе при приёмке ОУ к новому учебному году проведён мониторинг создания условий, соответствующих требованиям ФГОС ОО. Все ОУ укомплектованы педкадрами, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением |  |  |
| 1.2.2. | Обеспечение подключения ОУ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Руководители ОУ | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа ОУ к сети Интернет. Запланированные расходы: всего – 472,4 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 356,2 тыс.руб., бюджет г.Азова – 116,2 тыс.руб. | Обеспечен бесперебойный широкополосный доступ ОУ к сети Интернет. Фактические расходы: всего – 387,3 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 284,5 тыс.руб., бюджет г.Азова – 102,8 тыс.руб. |  |  |
| 1.2.3. | Улучшение качества предоставления услуг общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Л.А.Михайлова | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Улучшение качества освоения обучающимися основных образовательных программ, сокращение разрыва в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями | Улучшилось качество освоения обучающимися основных образовательных программ с 49 % в 2013 году до 52 % в 2014 году. Увеличился разрыв в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями с 1,7 в 2013 году до 2,1 в 2014 году. |  |  |
| 1.2.4. | Обеспечение возможности всем старшеклассникам обучаться по программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку | Л.А.Михайлова С.М.Зайцев | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Обеспечение возможности обучения по программам профильного обучения не менее 25 % обучающихся 10-11 классов, обучение по программам профессиональной подготовки на базе МУК не менее 1200 обучающихся | В школе №9,11 и Лицее продолжена работа классов профильного обучения по 4 направлениям, с 01.09.2014 открыт профильный класс в школе №3. Доля старшеклассников, обучающихся по программам профильного обучения составила 28,6 %. Число обучающихся по программам профессиональной подготовки на базе МУК составило 1235 человек. |  |  |
| 1.2.5. | Реализация проекта «Всеобуча по плаванию» | Л.А.Михайлова | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Обучение плаванию учащихся 2-х классов ОУ. Запланированные расходы: всего – 1246,2 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 939,6 тыс.руб., бюджет г.Азова – 306,6 тыс.руб. | 570 учащихся 2-х классов ОУ прошли обучение по программе «Всеобуч по плаванию». Фактические расходы: всего – 1246,0 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 939,5 тыс.руб., бюджет г.Азова – 306,5 тыс.руб. |  |  |
| 1.2.6. | Проведение мероприятий по установке систем видеонаблюдения в ОУ | О.В.Скочко руководители ОУ | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Установка систем видеонаблюдения в соответствии с графиком проведения работ. Запланированные расходы: всего – 433,4 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 433,4 тыс.руб. | Установка систем видеонаблюдения в Лицее, вечерней школе и школе №2. Фактические расходы: всего – 433,4 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 433,4 тыс.руб. |  |  |
| 1.2.7. | Проведение мероприятий в ОУ по ремонту прилегающей территории | О.В.Скочко Руководители ОУ | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Ремонт прилегающих территорий в соответствии с графиком проведения работ. Запланированные расходы: всего – 701,7 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 701,7 тыс.руб. | Произведён ремонт прилегающей территории СОШ №14. Фактические расходы: всего – 701,6 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 701,6 тыс.руб. |  |  |
| 1.2.8. | Обеспечение оздоровительной кампании детей в каникулярный период | С.Р.Могутина Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Обеспечение работы пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в ОУ. Запланированные расходы: всего – 5994,2 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 3228,3 тыс.руб., бюджет г.Азова – 2765,9 тыс.руб. | Обеспечена работы пришкольных оздоровительных лагерей на базе ОУ, в которых отдохнули 2694 ребёнка. Фактические расходы: всего – 5932,7 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 3210,7 тыс.руб., бюджет г.Азова – 2722,0 тыс.руб. |  |  |
| 1.2.9. | Проведение мероприятий по повышению заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений общего образования | Л.В.Герасименко Руководители ОУ | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Доведение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений до 100 % средней заработной платы по Ростовской области | Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 24534,5 руб. 103,4 % от планового значения. |  |  |
| 1.2.10. | Финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий учреждениями общего образования | Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Проведение финансового обеспечения исполнения муниципальных заданий учреждениями общего образования. Запланированные расходы: всего – 295015,2 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 237628,9 тыс.руб., бюджет г.Азова – 57386,3 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех 11 учреждений общего образования. Фактические расходы: всего – 295015,2 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 237628,9 тыс.руб., бюджет г.Азова – 57386,3 тыс.руб. |  |  |
| 1.2.11. | Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания МБОУ МУК | Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Проведение финансового обеспечения муниципального задания МБОУ МУК. Запланированные расходы: всего – 6394,3 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 6394,3 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципального задания МБОУ МУК. Фактические расходы: всего – 6394,3 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 6394,3 тыс.руб. |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | С.М.Зайцев | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация деятельности школьных психолого-медико-педагогических консилиумов и городской психолого-медико-педагогической комиссии | С.М.Зайцев | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Проведение обследования всех заявленных детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи, разработка для них рекомендаций по организации обучения и воспитания в ОУ | Проведено обследование 100 % заявленных детей, подготовлены рекомендации по организации обучения и воспитания этих детей в ОУ, по созданию условия для проведения ГИА выпускников с ОВЗ. В сентябре началась практическая работа Центра психолого- педагогической реабилитации и коррекции г.Азова |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | С.Р.Могутина Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий учреждениями дополнительного образования | Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Проведение финансового обеспечения исполнения муниципальных заданий учреждениями дополнительного образования. Запланированные расходы: всего – 48951,5 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 48951,5 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий всех 6 учреждений дополнительного образования. Фактические расходы: всего – 48951,5 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 48951,5 тыс.руб. |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одарённых детей | А.Б.Кибирова | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Обеспечение проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников и участия школьников города в региональном и всероссийском этапе олимпиады | А.Б.Кибирова | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Привлечение к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня не менее 46 % обучающихся по программам общего образования | Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде: муниципальный этап – 1735 участников, 314 победителей и призёров, региональный этап – 175 участников, 19 победителей и призёров, всероссийский этап -3 участника, 1 призёр. В олимпиадах и конкурсах различного уровня приняли участие 46 % школьников города. |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования города Азова, включая поощрение лучших педагогических работников | А.Б.Кибирова | январь 2014 | март 2014 | январь 2014 | март 2014 |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников города Азова | А.Б.Кибирова | январь 2014 | февраль 2014 | январь 2014 | февраль 2014 | Проведение конкурсов профессионального мастерства «Учитель года Азова - 2014», «Воспитатель года Азова – 2014» | Организованы и проведены конкурсы профессионального мастерства «Учитель года Азова - 2014», «Воспитатель года Азова – 2014». Приняли участие 17 педагогических работников |  |  |
| 1.6.2. | Обеспечение участия педагогических работников города в конкурсном отборе лучших учителей | А.Б.Кибирова | январь 2014 | март 2014 | январь 2014 | март 2014 | Подготовка и представление в минобразование Ростовской области документов педагогических работников города для участия в конкурсном отборе лучших учителей | Подготовлены и представлены в минобразование Ростовской области документы 4 педагогических работников города для участия в конкурсном отборе лучших учителей, 2 из них вошли в число победителей |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Л.А.Михайлова | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Предоставление детям-инвалидам, обучающимся на дому, возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | Л.А.Михайлова | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Проведение мониторинга получения образовательных услуг детьми-инвалидами, обучающимися на дому, востребованности дистанционного образования | Проведён мониторинг получения образовательных услуг детьми-инвалидами, обучающимися на дому. В центр дистанционного образования при школе-интернате №28 г.Ростова направлены документы на 2 детей этой категории. По медицинским показаниям зачислен в Центр 1 ребёнок – 100 % от выявленных |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | О.В.Скочко Т.А.Василюк Руководители ОУ | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Осуществление контроля за выполнением работ по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений в соответствии с утверждёнными планами-графиками | О.В.Скочко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Проведение мероприятий по контролю за исполнением планов-графиков проведения работ по капитальному ремонту МБОУ №29 и выборочному капитальному ремонту МБДОУ №30, №33 | Работы по капитальному ремонту МБДОУ №29 выполнены в соответствии с планом-графиком, выборочный капитальный ремонт МБДОУ №30, №33 завершён. |  |  |
| 1.8.2. | Осуществление контроля за подготовкой ОУ к новому учебному году и устойчивой работе в осенне-зимний период | Т.А.Василюк | январь 2014 | октябрь 2014 | январь 2014 | октябрь 2014 | Разработка и согласование с ТО Роспотребнадзора планов-заданий по подготовке ОУ к новому учебному году | Планы задания по подготовке ОУ к новому учебному году разработаны и согласованы с ТО Роспотребнадзора для всех 44 образовательных учреждений |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие. Корректировка списков детей на получение мест в ДОУ | Л.И.Шиголина | 01.03. 2014 01.09. 2014 | 31.03. 2014 30.09. 2014 | 01.03. 2014 01.09. 2014 | 31.03. 2014 30.09. 2014 | Своевременное внесение изменений в очередь детей на получение мест в ДОУ | В марте произведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ на период с 2014 по 2016 годы. В сентябре проведён анализ формирования контингента ДОУ и заполнения свободных мест |  |  |
| 1.2. | Контрольное событие. Организация и обеспечение участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде | А.Б.Кибирова | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Организация и проведение школьного и муниципального этапа, обеспечение участия школьников в региональном и Всероссийском этапе олимпиады | Организованы и проведёны все этапы Всероссийской олимпиады школьников |  |  |
| 1.3. | Контрольное событие. Обеспечение участия педагогических работников города в конкурсах педагогического и профессионального мастерства | А.Б.Кибирова | февраль 2014 | март 2014 | февраль 2014 | март 2014 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства. Подготовка и представление в МОРО документов для участия в конкурсном отборе лучших учителей | Организованы и проведены 2 конкурса профессионального мастерства, подготовлены и представлены в МОРО документы 4-х педработников для участия в конкурсном отборе лучших учителей |  |  |
| 1.4. | Контрольное событие. Разработка планов-заданий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году | Т.А.Василюк | март 2014 | март 2014 | март 2014 | март 2014 | Подготовка и согласование с ТО Роспотребнадзора планов-заданий по подготовке ОУ к новому 2014-215 учебному году | Подготовлены и согласованы с ТО Роспотребнадзора планы-задания по подготовке к новому 2014-2015 учебному году для всех 44 ОУ |  |  |
| 1.5. | Контрольное событие. Комплектование обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений | Л.А.Михайлова | 01.09. 2014 | 05.09. 2014 | 01.09. 2014 | 05.09. 2014 | Проведение мониторинга комплектования ОУ на начало учебного года | Проведён мониторинг комплектования ОУ, результаты направлены в МОРО. Все дети, подлежащие обучению, зачислены в ОУ |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Управления образования г.Азова | М.В.Макеев | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса города | С.М.Зайцев | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Азове» и План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове» | Внесено 4 изменения в муниципальную программу города Азова «Развитие образования в городе Азове» |  |  |
| 2.1.2. | Повышение качественного потенциала педагогического корпуса образования города Азова | А.Б.Кибирова | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Формирование и исполнение планов-графиков повышения квалификации педработников ОУ | Сформированы и на 100 % выполнены планы-графики повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ |  |  |
| 2.1.3. | Повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию среды образования | Л.И.Шиголина Л.А.Михайлова С.Р.Могутина Руководители ОУ | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Систематическое обновление информации на официальных сайтах ОУ в сети Интернет, подготовка и размещение на сайтах ОУ публичного доклада | Ежеквартально проводится мониторинг обновления информации на официальных сайтах ОУ в сети Интернет. В августе все ОУ разместили публичные доклады о результатах своей деятельности за 2013-2014 учебный год |  |  |
| 2.1.4. | Финансовое обеспечение деятельности Управления образования | Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Осуществление финансового обеспечения деятельности Управления образования. Запланированные расходы: всего – 6657,1 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 6657,1 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение деятельности Управления образования. Фактические расходы: всего – 6631,6 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 6631,6 тыс.руб. |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих представление услуг в сфере образования | Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Осуществление финансового обеспечения исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями образования. Запланированные расходы: всего – 13217,1 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 13217,1 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий МБУО ХЭГ, ЦБ, ГМЦ, ЦППРиК. Фактические расходы: всего – 13217,1 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 13217,1 тыс.руб. |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение образовательных организаций города Азова бланками документов государственного образца об образовании и медалей к ним | Е.С.Коваленко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение возможности получения выпускниками ОУ документов об образовании государственного образца | Е.С.Коваленко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Составление заявки, получение в МОРО медалей «За успехи в учении» | Медали «За успехи в учении» получены в МОРО, переданы в ОУ, согласно заявке. Все выпускники получили документы государственного образца об образовании |  | Передача полномочий по приобретению документов об образовании государственного образца общеобразоват-ельным учреждениям |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьёй 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Т.Н.Гупал Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Снижение случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | Н.Т.Гупал | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Корректировка банка данных кандидатов в опекуны и усыновители, обеспечение их подготовки в школе приёмных родителей. Запланированные расходы: всего – 98,8 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 98,8 тыс.руб. | Систематически проводится корректировка банка данных кандидатов в опекуны и усыновители. В 2014 году зарегистрировано 55 кандидатов, осуществлена их подготовка в школе приёмных родителей Фактические расходы: всего – 95,4 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 95,4 тыс.руб. |  |  |
| 2.4.2. | Финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования | Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Осуществление финансового обеспечения деятельности сектора опеки и попечительства. Запланированные расходы: всего – 2037,4 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 2037,4 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства. Фактические расходы: всего – 2036,9 тыс.руб., в том числе областной бюджет– 2036,9 тыс.руб. |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Организация выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью; ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приёмных семьях; денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте | Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Осуществление финансового обеспечения выплат социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Запланированные расходы: всего – 15330,3 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 343,5 тыс.руб., областной бюджет – 14986,8 тыс.руб. | Произведены выплаты социальной поддержки всем категориям получателей. Фактические расходы: всего – 15256,0 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 316,1 тыс.руб., областной бюджет – 14939,9 тыс.руб. |  |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребёнка (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Материальная поддержка родителей, дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения | Л.В.Герасименко | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Осуществление выплат компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в ДОУ. Запланированные расходы: всего – 12401,1 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 12401,1 тыс.руб. | Произведены выплаты компенсации части родительской платы 3813 родителям (100% от заявленных к оплате). Фактические расходы: всего – 12390,3 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 12390,3 тыс.руб. |  |  |
| 2.1. | Контрольное событие. Назначение педагогическим работникам стимулирующих выплат на основе оценки результативности профессиональной деятельности | М.В.Макеев Руководители ОУ | январь 2014 | декабрь 2014 | январь 2014 | декабрь 2014 | Корректировка (при необходимости) Положения об оценке результативности профессиональной деятельности руководящих и педагогических работников ОУ, назначение выплат стимулирующего характера | Во всех образовательных учреждениях произведено назначение педагогическим и руководящим работникам выплат стимулирующего характера в соответствии с результативностью профессиональной деятельности на основе утверждённых Положений |  |  |

Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Срок принятия |  | Примечание (результат реализации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление администрации города Азова «О создании Муниципального бюджетного учреждения образования для детей, нуждающихся в психолого – педагогической и медико – социальной помощи «Центр психолого – педагогической реабилитации и коррекции города Азова» | Создание ЦППРиК; определение основных целей деятельности ЦППРиК; определение учредителя ЦППРиК | Начальник Управления образования г.Азова | 30.06.2014 | 30.06.2014 | С сентября 2014 года ЦППРиК начал практическую работу по предоставлению услуги по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации |

Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета,

бюджета города Азова и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объём расходов, предусмот- ренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Азова | Развитие образования в городе Азове | всего | 776614,2 | 775848,1 |
|  |  | областной бюджет | 405681,7 | 405530,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 55819,7 | 55307,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 315112,8 | 315010,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове | всего | 726872,4 | 726220,8 |
|  |  | областной бюджет | 376157,6 | 376068,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 55476,2 | 54990,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 295238,6 | 295161,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частях дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | всего | 368023,5 | 367518,8 |
|  |  | областной бюджет | 134004,6 | 134004,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 55476,2 | 54990,9 |
|  |  | бюджет города Азова | 178542,7 | 178523,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 310257,4 | 310110,5 |
|  |  | областной бюджет | 242153,0 | 242063,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 68104,4 | 68046,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | всего | 48591,5 | 48591,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 48591,5 | 48591,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одарённых детей | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования города Азова, включая поощрение лучших педагогических работников | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. | Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия | всего | 49741,8 | 49627,3 |
|  |  | областной бюджет | 29524,1 | 29462,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 343,5 | 316,1 |
|  |  | бюджет города Азова | 19874,2 | 19848,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение функционирования Управления образования г.Азова | всего | 6657,1 | 6631,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 6657,1 | 6631,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих представление услуг в сфере образования | всего | 13217,1 | 13217,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 13217,1 | 13217,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Обеспечение образовательных организаций города Азова бланками документов государственного образца об образовании и медалей к ним | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьёй 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | всего | 2136,2 | 2132,3 |
|  |  | областной бюджет | 2136,2 | 2132,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | всего | 15330,3 | 15256,0 |
|  |  | областной бюджет | 14986,8 | 14939,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 343,5 | 316,1 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 | Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребёнка (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 12401,1 | 12390,3 |
|  |  | областной бюджет | 12401,1 | 12390,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году Развитие образования в городе Азове (наименование программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | 818,2 | 797,0 | 21,2 | 21,2 |
| Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 14 683, 2 | 13392,7 | 1 290,5 | 1 290,5 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Управления образования г.Азова | 60,0 | 59,7 | 0,3 | 0,3 |
| Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | 105,2 | 104,1 | 1,1 | 1,1 |
| Выборочный капитальный ремонт МБДОУ № 30 по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская,237 | 3 072,0 | 2734,1 | 337,9 | 337,9 |
| Выборочный капитальный ремонт МБДОУ № 33 по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Толстого, 99 | 2 119,4 | 1774,7 | 344,7 | 344,7 |
| Капитальный ремонт МБДОУ № 29 г. Азова по адресу : Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева, 85/87 – 2 этап | 64 334,8 | 64229,0 | 105,8 | 105,8 |
| ВСЕГО: | 85 192,8 | 83 091,3 | 2 101,5 | 2 101,5 |

| - Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова в 2014 году Развитие образования в городе Азове (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | -1059,5 | Уменьшение в связи с созданием Муниципального бюджетного учреждения образования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции города Азова» в соответствии с постановлением администрации города Азова от 30.06.2014 № 1270 (– 2009,9 тыс. руб.,), в целях недопущения образования кредиторской задолженности по коммунальным услугам ( 190,0 тыс. руб.), на расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений (377,5 тыс.руб.) , оснащение общеобразовательных учреждений системами видеонаблюдения ( 382,9 тыс. руб.) | Внесение изменений в Решение Азовской городской Думы от 12.12.2013 г. № 290 в редакции от 18.12.2014 г. № 31, от 28.11.2014 г. № 22, от 04.09.2014 г. № 348; от 31.07.2014 г. № 340 |
| Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | 1819,9 | В связи с созданием Муниципального бюджетного учреждения образования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции города Азова» в соответствии с постановлением администрации города Азова от 30.06.2014 № 1270 | Внесение изменений в Решение Азовской городской Думы от 12.12.2013 г. № 290 в редакции от 18.12.2014 г. № 31, от 31.07.2014 г. № 340. |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Управления образования г.Азова | -382,9 | Уменьшение потребности в использовании средств на уплату земельного налога. | Внесение изменений в Решение Азовской городской Думы от 12.12.2013 г. № 290 в редакции от 28.11.2014 г. № 22 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | -377,5 | В связи с изменением процента софинансирования субсидии на выполнение капитального ремонта | Внесение изменений в Решение Азовской городской Думы от 12.12.2013 г. № 290 в редакции от 04.09.2014 г. № 348; |
| ВСЕГО: | 0,0 |  |  |

- Таблица 7

|  | Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2014 году Развитие образования в городе Азове (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы |  | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  | Объем фактических расходов бюджета города Азова |  |  |
| (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)** |  |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | тыс. рублей | % |  | тыс. рублей | % |  |
| Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  | - Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования г. Азова | 75,4 | 24,6 | 939,5 | 75,4 |  | 306,5 | 24,6 |  |
|  |  | - Субсидия на реализацию проекта «Организация отдыха детей в каникулярное время» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования г. Азова | 75,4 | 24,6 | 3210,7 | 75,4 |  | 1047,5 | 24,6 |  |
|  |  | - Субсидия на подключение образовательных учреждений к информационно - телекоммуникационной сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управления образования г. Азова | 75,4 | 24,6 | 284,5 | 73,3 |  | 102,8 | 22,2 |  |
| Основное мероприятие 1.1.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат |  | - Капитальный ремонт МБДОУ № 29 г. Азова по адресу : Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева, 85/87 – 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования г. Азова | 80 | 20 | 51869,1 | 80 |  | 12967,2 | 20 |  |
|  |  | - Выборочный капитальный ремонт МБДОУ № 30 по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская,237 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования г. Азова | 80 | 20 | 2187,3 | 80 |  | 546,8 | 20 |  |
|  |  | - Выборочный капитальный ремонт МБДОУ № 33 по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Толстого, 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управления образования г. Азова | 80 | 20 | 1420,0 | 80 |  | 354,9 | 20 |  |
| Справочно: Государственная программа Ростовской области «Развитие образования», утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. № 596 |  | ВСЕГО: |  |  | 59 911,1 |  |  | 15 325,7 |  |  |
|  | * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" ** Справочно наименование государственных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 8

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы города Азова в 2014 году Развитие образования в городе Азове (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2015 |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Услуга дошкольного образования | 0,0 | 4360 | 297448,4 | 4360 | 297645,0 | Внесение изменений в Решение Азовской городской Думы от 12.12.2013 г. № 290 в редакции от 31.07.2014 г. № 340; от 04.09.2014 г. № 348; от 18.12.2014 г. № 31, от 25.12.2014 г. № 42. | 4360 | 297645,0 | 0,0 |
| Услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования | 0,0 | 7800 | 290772,4 | 7800 | 295015,2 | Внесение изменений в Решение Азовской городской Думы от 12.12.2013 г. № 290 в редакции от 20.05.2014 г. №326; от 11.06.2014 г. №327; от 31.07.2014 г. № 340; от 04.09.2014 г. № 348; от 28.11.2014 г. № 22; от 18.12.2014 г. № 31, от 25.12.2014 г. № 42. | 7800 | 295015,2 | 0,0 |
| Услуга дополнительного образования детей | 0,0 | 4382 | 48656,5 | 4382 | 48591,5 | В целях недопущения образования кредиторской задолженности по коммунальным услугам | 4382 | 48591,5 | 0,0 |
| Услуги основного общего, среднего общего образования в части обучения по программам образовательной области «Технология», в части обучения по программам образовательной области «Математика», в части изучения предмета «Информатика и ИКТ» | 0,0 | 3380 | 13823,8 | 3380 | 6394,3 | Внесение изменений в Решение Азовской городской Думы от 12.12.2013 г. № 290 в редакции от 11.06.2014 г. №327; от 31.07.2014 г. № 340; от 28.11.2014 г. № 22; от 18.12.2014 г. № 31. | 3380 | 6394,3 | 0,0 |
| Услуги по содействию в осуществлении государственной политики в области образования, повышению качества дошкольного и общего образования, методическая и информационная поддержка образовательных учреждений и совершенствование профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений | 0,0 | 43 | 1549,8 | 44 | 1549,8 | - | 44 | 1549,8 | 0,0 |
| Услуги по ведению бухгалтерского учета | 0,0 | 10 | 7531,8 | 10 | 7531,8 | - | 10 | 7 531,8 | 0,0 |
| Услуга по организации мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, новому учебному году, благоустройству территорий и безопасной эксплуатации электрооборудования образовательных учреждений . Поддержание а надлежащем состоянии и противопожарной защиты зданий, сооружений. Оказание консультативных услуг по организации закупок по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, мониторингу цен, исследованию рынка для формирования начальной (максимальной) цены для размещения заказа. | 0,0 | 47 | 2694,0 | 48 | 2315,6 | - | 48 | 2 315,6 | 0,0 |
| Услуги по оказанию психолого – педагогической и медико - социальной помощи детям, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации | 0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 1819,9 | В связи с созданием Муниципального бюджетного учреждения образования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции города Азова» в соответствии с постановлением администрации города Азова от 30.06.2014 № 1270 | 20 | 1819,9 | 0,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 662 476,7 |  | 660 861,1 |  |  | 660 861,1 |  |

- Заместитель главы администрации

- по общим вопросам                                                                                                    Е. Е. Мамичев

- Верно

- Начальник общего отдела                                                                                          П.В. Бойко